## Kanban
ID | Status | Prioridade | Marco | Semana | Período | Área | Tarefa | Descrição / Critério de pronto | Responsável sugerido | Depende de
T001 | To Do | INEGOCIÁVEL | PROTÓTIPO (20/09) | S1 | 11/09 – 18/09 | Infra | Setup do projeto Unity + versionamento | Projeto URP criado, Git/Plastic configurado, convenção de pastas e branch definida, todos com acesso e commit feito. | Daniel | —
T002 | To Do | INEGOCIÁVEL | PROTÓTIPO (20/09) | S1 | 11/09 – 18/09 | Movimentação | Controlador de movimento (Rigidbody/KCC) | Andar, corrida gradativa (velocidade acumula andando pra frente) e pulo respondendo a momentum. Não usar CharacterController nativo. | Lima | Setup do projeto
T003 | To Do | INEGOCIÁVEL | PROTÓTIPO (20/09) | S1 | 11/09 – 18/09 | Câmera | Câmera 3ª pessoa orbital (Cinemachine) | Distância fixa ao personagem, órbita livre pelo mouse, colisão com parede resolvida. | Lima | Controlador de movimento
T004 | To Do | INEGOCIÁVEL | PROTÓTIPO (20/09) | S1 | 11/09 – 18/09 | Movimentação | Wall run | Detecção por raycast lateral, gravidade ajustada, entrada e saída do estado sem travar. | João Pedro | Controlador de movimento
T005 | To Do | INEGOCIÁVEL | PROTÓTIPO (20/09) | S1 | 11/09 – 18/09 | Movimentação | Agarrar bordas (ledge grab) | Detecção de borda, personagem se segura e sobe. Transição sem teleporte visível. | João Pedro | Controlador de movimento
T006 | To Do | INEGOCIÁVEL | PROTÓTIPO (20/09) | S1 | 11/09 – 18/09 | Viagem no tempo | Troca de período instantânea | Clique esquerdo alterna entre dois estados de cenário (Futuro/Superfuturo) com transição muito breve. Posição do jogador preservada. | Pedro | Setup do projeto
T007 | To Do | INEGOCIÁVEL | PROTÓTIPO (20/09) | S1 | 11/09 – 18/09 | Personagem | Modelo base do personagem principal | Mesh do protagonista (alto, esguio, braços fortes, camisa+suspensórios+gravata) com rig funcional. Textura ainda não necessária. | Gabriel | —
T008 | To Do | INEGOCIÁVEL | PROTÓTIPO (20/09) | S1 | 11/09 – 18/09 | Level Design | Sandbox de teste de mecânicas | Cena cinza com paredes pra wall run, bordas pra ledge grab, vãos e os dois estados de período. Serve pra tunar feel. | Lucas | Troca de período
T009 | To Do | INEGOCIÁVEL | PROTÓTIPO (20/09) | S1 | 11/09 – 18/09 | Level Design | Blockout inicial do Nível 1 (Sala de Máquinas) | Whitebox da planta do andar, igual nos dois períodos. Só volume e circulação, sem detalhe. | André | Sandbox
T010 | To Do | ESSENCIAL | PROTÓTIPO (20/09) | S1 | 11/09 – 18/09 | Movimentação | Vault | Pulo dinâmico por cima de objetos, detectado por altura do obstáculo. | João Pedro | Controlador de movimento
T011 | To Do | ESSENCIAL | PROTÓTIPO (20/09) | S1 | 11/09 – 18/09 | Movimentação | Aterrissagem (roll/landing) | Queda curta = landing; queda alta = roll, sem perder todo o momentum. | João Pedro | Controlador de movimento
T012 | To Do | ESSENCIAL | PROTÓTIPO (20/09) | S1 | 11/09 – 18/09 | Animação | Animações placeholder de locomoção | Idle, andar, correr, pular, cair — podem ser de biblioteca. Só pra validar leitura do movimento. | Gabriel | Modelo base do personagem
T013 | To Do | ESSENCIAL | PROTÓTIPO (20/09) | S1 | 11/09 – 18/09 | Movimentação | Detecção contextual (base) | Raycast/overlap identifica o que está à frente e decide qual ação disparar. Base do sistema que cresce depois. | João Pedro | Wall run; Ledge grab
T014 | To Do | ESSENCIAL | PROTÓTIPO (20/09) | S1 | 11/09 – 18/09 | Viagem no tempo | 2 obstáculos exclusivos por período no sandbox | Um bloqueio que existe só no Futuro e outro só no Superfuturo. Prova o conceito do puzzle em movimento. | Pedro | Troca de período; Sandbox
T015 | To Do | RELEVANTE | PROTÓTIPO (20/09) | S1 | 11/09 – 18/09 | Câmera | Efeitos de velocidade na câmera | FOV kick ao acelerar + leve head bob. Barato e é o que mais vende a sensação de velocidade. | Lima | Câmera orbital
T016 | To Do | RELEVANTE | PROTÓTIPO (20/09) | S1 | 11/09 – 18/09 | Arte | Iluminação básica dos 2 períodos no sandbox | URP + Post-Processing Volume: Futuro noturno com neon, Superfuturo diurno. Só pra sentir o contraste. | Matheus | Sandbox
T017 | To Do | INEGOCIÁVEL | PROTÓTIPO (20/09) | S1 | 11/09 – 18/09 | Validação | Playtest interno #1 | Toda a equipe joga o sandbox. Pergunta única: a movimentação é gostosa? Anotar tudo que travar. | Todos | Todas as tarefas da S1
T018 | To Do | INEGOCIÁVEL | Rumo à Intermediária | S2 | 18/09 – 25/09 | Validação | Retrospectiva do protótipo | Consolidar feedback do playtest #1 em lista priorizada de ajustes de feel. Define o foco da S2 e S3. | Lucas | Playtest interno #1
T019 | To Do | INEGOCIÁVEL | Rumo à Intermediária | S2 | 18/09 – 25/09 | Movimentação | Tuning de momentum | Curva de aceleração, atrito, preservação de velocidade em curvas e ao aterrissar. Iteração contínua até a Intermediária. | Lima | Retrospectiva
T020 | To Do | INEGOCIÁVEL | Rumo à Intermediária | S2 | 18/09 – 25/09 | Viagem no tempo | Gerenciador global de período | Refatorar a troca de período num sistema central que qualquer objeto do cenário consulta pra saber em que época está. | Pedro | Troca de período
T021 | To Do | INEGOCIÁVEL | Rumo à Intermediária | S2 | 18/09 – 25/09 | Level Design | Nível 1: whitebox refinado | Planta fechada, rota principal e alternativa definidas, pontos de troca de período marcados. | André + Lucas | Blockout Nível 1
T022 | To Do | ESSENCIAL | Rumo à Intermediária | S2 | 18/09 – 25/09 | Movimentação | Deslizar + agachar | Slide preserva momentum; agachar permite passar por vãos baixos. | João Pedro | Controlador de movimento
T023 | To Do | ESSENCIAL | Rumo à Intermediária | S2 | 18/09 – 25/09 | Movimentação | Pulo de parede em parede | Salto alternado entre duas paredes próximas, ganhando altura. | João Pedro | Wall run
T024 | To Do | ESSENCIAL | Rumo à Intermediária | S2 | 18/09 – 25/09 | Personagem | Modelo final do protagonista (retopo + UV) | Malha limpa em medium-poly, UV pronta pra texturizar. | Gabriel | Modelo base do personagem
T025 | To Do | INEGOCIÁVEL | Rumo à Intermediária | S2 | 18/09 – 25/09 | Arte | Kit modular — Sala de Máquinas (Futuro) | Peças reutilizáveis: painéis, vigas, passarelas, caldeira, esteiras. Estética TRON, medium-poly. | Matheus | Nível 1 whitebox
T026 | To Do | ESSENCIAL | Rumo à Intermediária | S2 | 18/09 – 25/09 | Item | Máquina do tempo: modelo + estados | Esfera amarela luminosa; vira vermelha quando desabilitada. Shader com parâmetro de estado. | Gabriel | —
T027 | To Do | ESSENCIAL | Rumo à Intermediária | S2 | 18/09 – 25/09 | Obstáculo | Lasers de segurança (Futuro) | Grid de lasers com timing configurável. Ativo só no Futuro. | Pedro | Gerenciador de período
T028 | To Do | ESSENCIAL | Rumo à Intermediária | S2 | 18/09 – 25/09 | Obstáculo | Buracos e plataformas quebradas (Superfuturo) | Vãos e plataformas colapsadas que só existem no Superfuturo. | André | Gerenciador de período
T029 | To Do | RELEVANTE | Rumo à Intermediária | S2 | 18/09 – 25/09 | UI | HUD mínimo + indicador de período | Indicação discreta de qual época o jogador está e do estado da máquina. Minimalista, sem poluir a tela. | Daniel | Gerenciador de período
T030 | To Do | RELEVANTE | Rumo à Intermediária | S2 | 18/09 – 25/09 | Arte | Paleta de cores dos 3 períodos | Documento com as cores-chave de Presente, Futuro e Superfuturo. Vira referência pra todo mundo. | Lucas + Thiago (se retornar) | —
T031 | To Do | INEGOCIÁVEL | Rumo à Intermediária | S3 | 25/09 – 02/10 | Animação | Animações reais de locomoção | Andar, correr, parar, virar — substituindo os placeholders. Gravata e cabelo já reagindo. | Gabriel | Modelo final do protagonista
T032 | To Do | INEGOCIÁVEL | Rumo à Intermediária | S3 | 25/09 – 02/10 | Animação | Animator Controller: blend tree de locomoção | Estados e transições ligados aos parâmetros do controlador. Sem travadas visíveis entre estados. | Gabriel + João Pedro | Animações de locomoção
T033 | To Do | INEGOCIÁVEL | Rumo à Intermediária | S3 | 25/09 – 02/10 | Level Design | Nível 1 jogável ponta a ponta (whitebox) | Do início ao elevador, atravessável nos dois períodos, sem bloqueio impossível. | André | Nível 1 whitebox refinado
T034 | To Do | INEGOCIÁVEL | Rumo à Intermediária | S3 | 25/09 – 02/10 | Sistema | Morte, respawn e checkpoints | Cair num abismo ou tomar dano letal retorna ao último checkpoint, sem recarregar a cena inteira. | Lima | Nível 1 jogável
T035 | To Do | ESSENCIAL | Rumo à Intermediária | S3 | 25/09 – 02/10 | Arte | Kit modular — Sala de Máquinas (Superfuturo) | Mesmas peças do Futuro, versão arruinada: ferrugem, vegetação, colapso. Reaproveita a malha base. | Matheus | Kit modular Futuro
T036 | To Do | ESSENCIAL | Rumo à Intermediária | S3 | 25/09 – 02/10 | Obstáculo | Esteiras / linha de produção (Futuro) | Esteiras que movem o jogador; podem somar ou atrapalhar o momentum. | Pedro | Gerenciador de período
T037 | To Do | ESSENCIAL | Rumo à Intermediária | S3 | 25/09 – 02/10 | Obstáculo | Robôs operários como plataforma (Futuro) | Braços robóticos em movimento previsível, usados como plataforma móvel. Não-violentos. | André + Pedro | Gerenciador de período
T038 | To Do | ESSENCIAL | Rumo à Intermediária | S3 | 25/09 – 02/10 | Obstáculo | Vinhas de cipó (Superfuturo) | Bloqueiam passagens que no Futuro estão livres; algumas escaláveis. | Matheus | Kit modular Superfuturo
T039 | To Do | ESSENCIAL | Rumo à Intermediária | S3 | 25/09 – 02/10 | Movimentação | Escalada rápida | Subida veloz por superfícies marcadas, mantendo o fluxo do parkour. | João Pedro | Detecção contextual
T040 | To Do | ESSENCIAL | Rumo à Intermediária | S3 | 25/09 – 02/10 | UI | Menu inicial minimalista | Iniciar, Configurações e Sair. Sem título, integrado visualmente à cena — base do menu diegético. | Daniel | —
T041 | To Do | RELEVANTE | Rumo à Intermediária | S3 | 25/09 – 02/10 | Personagem | Física da gravata e do cabelo | Spring bones ou cloth leve, calibrados pra reagir à corrida sem espalhar. | Gabriel | Modelo final do protagonista
T042 | To Do | RELEVANTE | Rumo à Intermediária | S3 | 25/09 – 02/10 | Obstáculo | Áreas inundadas (Superfuturo) | Água nos níveis baixos que desacelera ou impede passagem, empurrando a rota pra cima. | André | Gerenciador de período
T043 | To Do | INEGOCIÁVEL | Rumo à Intermediária | S4 | 02/10 – 09/10 | Level Design | Blockout Nível 0 (Laboratório/Workshop) | Whitebox do laboratório no Presente e da versão modernizada no Futuro, incluindo a sala de vidro duplo. | Lucas | —
T044 | To Do | INEGOCIÁVEL | Rumo à Intermediária | S4 | 02/10 – 09/10 | Tutorial | Tutorial parte 1 — movimentação | Máquina descarregada e vermelha; jogador faz parkour até o dispositivo de energia. Recarga o manda ao Superfuturo. | João Pedro + Lucas | Blockout Nível 0
T045 | To Do | INEGOCIÁVEL | Rumo à Intermediária | S4 | 02/10 – 09/10 | Tutorial | Tutorial parte 2 — viagem no tempo | Sala de experimentação com vidro duplo; jogador alterna épocas e aprende a lógica dos obstáculos. Silhueta observa atrás do vidro. | Pedro + Lucas | Blockout Nível 0
T046 | To Do | INEGOCIÁVEL | Rumo à Intermediária | S4 | 02/10 – 09/10 | Tutorial | Tutorial parte 3 — combinado | Primeira seção que exige parkour e troca de período ao mesmo tempo. | Lucas + André | Tutorial partes 1 e 2
T047 | To Do | INEGOCIÁVEL | Rumo à Intermediária | S4 | 02/10 – 09/10 | Obstáculo | Campo eletromagnético (Futuro) | Desabilita a máquina do tempo dentro da área — a máquina fica vermelha e a troca de período é bloqueada. | Pedro | Máquina do tempo: estados
T048 | To Do | INEGOCIÁVEL | Rumo à Intermediária | S4 | 02/10 – 09/10 | Animação | Animações de wall run, ledge grab e vault | Os três movimentos com animação dedicada e transição limpa. Prioridade sobre os movimentos de cano. | Gabriel | Animator Controller
T049 | To Do | ESSENCIAL | Rumo à Intermediária | S4 | 02/10 – 09/10 | Arte | Set dressing Nível 1 — Futuro (passe 1) | Preencher o whitebox com o kit modular. Foco em legibilidade da rota, não em detalhe. | Matheus | Kit modular Futuro; Nível 1 jogável
T050 | To Do | ESSENCIAL | Rumo à Intermediária | S4 | 02/10 – 09/10 | Obstáculo | Prensa hidráulica (Futuro) | Obstáculo temporizado que exige leitura de ritmo pra atravessar. | André | Gerenciador de período
T051 | To Do | ESSENCIAL | Rumo à Intermediária | S4 | 02/10 – 09/10 | Obstáculo | Luz solar por rachaduras (Superfuturo) | Feixes de luz que causam dano gradual, forçando o jogador a trocar de época ou desviar. | Pedro + Matheus | Gerenciador de período
T052 | To Do | RELEVANTE | Rumo à Intermediária | S4 | 02/10 – 09/10 | UI | Tela de configurações | Volume, sensibilidade do mouse, resolução. Mesma estética minimalista do menu. | Daniel | Menu inicial
T053 | To Do | RELEVANTE | Rumo à Intermediária | S4 | 02/10 – 09/10 | Áudio | SFX placeholder de movimento | Passos, salto, aterrissagem, wall run. Mesmo que temporário, muda a percepção de peso. | Lima | Animações de parkour
T054 | To Do | INEGOCIÁVEL | BUILD INTERMEDIÁRIA (18/10) | S5 | 09/10 – 16/10 | Sistema | Elevador e transição entre níveis | Elevador funcional só no Futuro, carregando o próximo andar. Fecha o loop de progressão. | Lima | Nível 1 jogável
T055 | To Do | INEGOCIÁVEL | BUILD INTERMEDIÁRIA (18/10) | S5 | 09/10 – 16/10 | Integração | Nível 0 + Nível 1 em sequência | Tutorial encadeado no Nível 1 via elevador, sem quebra de estado ou de progresso. | André + Lima | Elevador; Tutorial partes 1-3
T056 | To Do | INEGOCIÁVEL | BUILD INTERMEDIÁRIA (18/10) | S5 | 09/10 – 16/10 | Movimentação | Passe de polimento da movimentação | Revisão completa do feel com base no feedback acumulado. É o item que define a qualidade do jogo. | Lima + João Pedro | Tuning de momentum
T057 | To Do | INEGOCIÁVEL | BUILD INTERMEDIÁRIA (18/10) | S5 | 09/10 – 16/10 | Entrega | Empacotar e testar a Build Intermediária | Build rodando em máquina limpa, sem erro de console, com o caminho Nível 0 → Nível 1 completo. | Daniel | Integração Nível 0 + Nível 1
T058 | To Do | ESSENCIAL | BUILD INTERMEDIÁRIA (18/10) | S5 | 09/10 – 16/10 | Personagem | Texturização do protagonista | Materiais e paleta definitivos, coerentes com a referência INSIDE (quase monocromático + 1 acento). | Gabriel | Modelo final do protagonista
T059 | To Do | ESSENCIAL | BUILD INTERMEDIÁRIA (18/10) | S5 | 09/10 – 16/10 | Arte | Iluminação do Nível 1 nos dois períodos | Futuro noturno com neon e reflexos; Superfuturo diurno com luz difusa. Post-processing configurado. | Matheus | Set dressing Nível 1
T060 | To Do | ESSENCIAL | BUILD INTERMEDIÁRIA (18/10) | S5 | 09/10 – 16/10 | Validação | Playtest interno #2 + documento de feedback | Equipe joga a Intermediária inteira. Registrar onde travam, onde se perdem e onde reclamam do movimento. | Lucas | Build Intermediária
T061 | To Do | RELEVANTE | BUILD INTERMEDIÁRIA (18/10) | S5 | 09/10 – 16/10 | Áudio | Faixa de travessia (protótipo) | Primeira versão da trilha com beats — referência Mirror's Edge / Beton Brutal. | Thiago (se retornar) / externo | —
T062 | To Do | INEGOCIÁVEL | Rumo à Alpha | S6 | 16/10 – 23/10 | Bugs | Correção de bugs da Intermediária | Varrer a lista do playtest #2 e fechar tudo que for bloqueante antes de abrir frente nova. | Todos | Playtest interno #2
T063 | To Do | INEGOCIÁVEL | Rumo à Alpha | S6 | 16/10 – 23/10 | Level Design | Blockout Nível 2 (Servidores/Registros) | Whitebox combinando sala de CFTV, data center e arquivo de registros. Corredores estreitos favorecem wall run. | Lucas + André | —
T064 | To Do | INEGOCIÁVEL | Rumo à Alpha | S6 | 16/10 – 23/10 | Personagem | Modelo do perseguidor | Mesmo rig do protagonista + máscara de gás, traje cobrindo o corpo e rabo de cavalo. Reaproveita todas as animações. | Gabriel | Texturização do protagonista
T065 | To Do | INEGOCIÁVEL | Rumo à Alpha | S6 | 16/10 – 23/10 | Perseguição | IA de perseguição — versão 1 | Trigger + rota fixa. Simples de propósito: só precisa ser assustadora, não inteligente. | Lima | Modelo do perseguidor
T066 | To Do | INEGOCIÁVEL | Rumo à Alpha | S6 | 16/10 – 23/10 | Câmera | Câmera fixa lateral para perseguições | Modo de câmera travado usado em todas as perseguições e cutscenes. Troca suave entre livre e fixa. | Lima | Câmera orbital
T067 | To Do | ESSENCIAL | Rumo à Alpha | S6 | 16/10 – 23/10 | Final B | Sistema de gravação de replay | Grava a movimentação do jogador na 1ª passagem. Base técnica do fantasma — começar cedo mesmo sendo do Final B. | Pedro | Controlador de movimento
T068 | To Do | ESSENCIAL | Rumo à Alpha | S6 | 16/10 – 23/10 | Arte | Kit modular — Servidores/Registros | Racks de servidor, estantes de arquivo, monitores, painéis. Duas variações (Futuro/Superfuturo). | Matheus | Blockout Nível 2
T069 | To Do | ESSENCIAL | Rumo à Alpha | S6 | 16/10 – 23/10 | Obstáculo | Câmera detectora + torreta (Futuro) | A câmera identifica o jogador e aciona a torreta. Par de obstáculos com causa e efeito legível. | Pedro | Gerenciador de período
T070 | To Do | ESSENCIAL | Rumo à Alpha | S6 | 16/10 – 23/10 | Item | Máscara: coleta e efeito | Coletável no Nível 2. Libera travessia de áreas de gás tóxico e radiação. | João Pedro | Blockout Nível 2
T071 | To Do | INEGOCIÁVEL | Rumo à Alpha | S7 | 23/10 – 30/10 | Level Design | Nível 2 jogável ponta a ponta | Travessia completa nos dois períodos, com a máscara integrada à progressão. | André | Blockout Nível 2; Máscara
T072 | To Do | INEGOCIÁVEL | Rumo à Alpha | S7 | 23/10 – 30/10 | Perseguição | Perseguição 1 (Nível 0) jogável | Sequência de fuga pós-tutorial com câmera fixa lateral e créditos da equipe em world space. | André + Daniel | IA de perseguição v1; Câmera fixa
T073 | To Do | INEGOCIÁVEL | Rumo à Alpha | S7 | 23/10 – 30/10 | Perseguição | Perseguição 2 (Nível 2) jogável | Segunda sequência de fuga, mais agressiva que a primeira. | André + Lima | IA de perseguição v1; Nível 2 jogável
T074 | To Do | INEGOCIÁVEL | Rumo à Alpha | S7 | 23/10 – 30/10 | Level Design | Blockout Nível 3 (Escritórios) | Whitebox com cubículos, sala de reuniões e refeitório. Andar mais limpo e menos industrial. | Lucas | —
T075 | To Do | ESSENCIAL | Rumo à Alpha | S7 | 23/10 – 30/10 | Animação | Animações de deslizar, agachar e escalada | Completar o repertório de parkour com animação dedicada. | Gabriel | Animações de wall run/ledge/vault
T076 | To Do | ESSENCIAL | Rumo à Alpha | S7 | 23/10 – 30/10 | Narrativa | Sala de câmeras: monitor da anomalia | Monitor no Nível 2 exibindo a esfera de energia no terraço, crescendo. Entrega a informação sem uma palavra. | Daniel + Matheus | Nível 2 jogável
T077 | To Do | ESSENCIAL | Rumo à Alpha | S7 | 23/10 – 30/10 | Obstáculo | Piso que cede progressivamente (Superfuturo) | Racha sob o peso e desaba após alguns instantes. Cria pressão de tempo. | Pedro | Gerenciador de período
T078 | To Do | RELEVANTE | Rumo à Alpha | S7 | 23/10 – 30/10 | Obstáculo | Hélice (Futuro) | Pás em rotação que exigem timing de passagem. | André | Gerenciador de período
T079 | To Do | RELEVANTE | Rumo à Alpha | S7 | 23/10 – 30/10 | Obstáculo | Enxames (Superfuturo) | Morcegos/insetos que levantam vôo e obscurecem a visão. Sinalizam perigo iminente. | Matheus | Gerenciador de período
T080 | To Do | INEGOCIÁVEL | Rumo à Alpha | S8 | 30/10 – 06/11 | Level Design | Nível 3 jogável ponta a ponta | Travessia completa nos dois períodos, com o traje integrado à progressão. | Lucas + André | Blockout Nível 3
T081 | To Do | INEGOCIÁVEL | Rumo à Alpha | S8 | 30/10 – 06/11 | Level Design | Blockout Nível 4 (Terraço) | Whitebox do único espaço externo do jogo, incluindo a área da anomalia e a clarabóia. | Lucas | —
T082 | To Do | ESSENCIAL | Rumo à Alpha | S8 | 30/10 – 06/11 | Item | Traje: coleta e efeito | Coletável no Nível 3. Bloqueia campos eletromagnéticos, liberando rotas antes impossíveis. | João Pedro | Nível 3 jogável; Campo eletromagnético
T083 | To Do | ESSENCIAL | Rumo à Alpha | S8 | 30/10 – 06/11 | Arte | Kit modular — Escritórios | Cubículos, mesas, divisórias de vidro, mobília de reunião e refeitório. Duas variações. | Matheus | Blockout Nível 3
T084 | To Do | ESSENCIAL | Rumo à Alpha | S8 | 30/10 – 06/11 | Narrativa | VFX da anomalia (esfera de energia escura) | Esfera negra no terraço, com escala controlável por parâmetro pra crescer ao longo do jogo. | Gabriel + Matheus | Blockout Nível 4
T085 | To Do | ESSENCIAL | Rumo à Alpha | S8 | 30/10 – 06/11 | Narrativa | Pulsação da máquina por proximidade | Quanto mais alto o andar, mais forte a máquina pulsa e brilha. É o que guia o jogador ao terraço, sem HUD. | Pedro | Máquina do tempo: estados
T086 | To Do | ESSENCIAL | Rumo à Alpha | S8 | 30/10 – 06/11 | Final B | Reprodução do replay (fantasma) | O replay gravado é reproduzido como personagem no mundo. Fecha o sistema base do Final B. | Pedro | Sistema de gravação de replay
T087 | To Do | RELEVANTE | Rumo à Alpha | S8 | 30/10 – 06/11 | Obstáculo | Correntes de água / enxurrada (Superfuturo) | Ondas temporizadas por tubulações rompidas que empurram o jogador. | André | Gerenciador de período
T088 | To Do | RELEVANTE | Rumo à Alpha | S8 | 30/10 – 06/11 | Obstáculo | Ventos fortes (Superfuturo) | Rajadas em seções expostas que tiram o jogador da rota. | Pedro | Gerenciador de período
T089 | To Do | DESEJÁVEL | Rumo à Alpha | S8 | 30/10 – 06/11 | Obstáculo | Fungos bioluminescentes (Superfuturo) | Iluminam trechos escuros e soltam esporos que distorcem a visão em alta velocidade. | Matheus | Gerenciador de período
T090 | To Do | DESEJÁVEL | Rumo à Alpha | S8 | 30/10 – 06/11 | Obstáculo | Hologramas (Futuro) | Projeções que confundem a leitura do cenário ou escondem passagens. | Matheus | Gerenciador de período
T091 | To Do | INEGOCIÁVEL | Rumo à Alpha | S9 | 06/11 – 13/11 | Level Design | Nível 4 (Terraço) jogável ponta a ponta | Travessia final completa, culminando na área da anomalia. | Lucas + André | Blockout Nível 4
T092 | To Do | INEGOCIÁVEL | Rumo à Alpha | S9 | 06/11 – 13/11 | Perseguição | Perseguição 3 (Terraço) jogável | Última fuga da 1ª passagem, encerrando no encontro com a anomalia. | André + Lima | Nível 4 jogável; IA de perseguição
T093 | To Do | ESSENCIAL | Rumo à Alpha | S9 | 06/11 – 13/11 | Narrativa | Cutscene do clímax (Final A) | Tropeço, o perseguidor pega a máquina, os dois viajam, a anomalia engole o perseguidor. Câmera fixa lateral. | Gabriel | Nível 4 jogável; VFX da anomalia
T094 | To Do | ESSENCIAL | Rumo à Alpha | S9 | 06/11 – 13/11 | Narrativa | Sequência de queda pelos andares | O protagonista despenca pela clarabóia até o primeiro andar. Reaproveita a geometria já construída. | Lima + André | Cutscene do clímax
T095 | To Do | ESSENCIAL | Rumo à Alpha | S9 | 06/11 – 13/11 | Arte | Set dressing Níveis 2 e 3 (passe 1) | Preencher os whiteboxes com os kits modulares nos dois períodos. | Matheus | Kits modulares N2 e N3
T096 | To Do | ESSENCIAL | Rumo à Alpha | S9 | 06/11 – 13/11 | Arte | Iluminação dos Níveis 2, 3 e 4 | Neon noturno no Futuro, luz difusa no Superfuturo, em todos os andares restantes. | Matheus + André | Set dressing N2 e N3
T097 | To Do | ESSENCIAL | Rumo à Alpha | S9 | 06/11 – 13/11 | Áudio | Faixa de perseguição | Trilha frenética para as três sequências de fuga. | Thiago (se retornar) / externo | —
T098 | To Do | ESSENCIAL | Rumo à Alpha | S9 | 06/11 – 13/11 | UI | Tela de fim de jogo e créditos finais | Fechamento do Final A, com créditos completos da equipe. | Daniel | Cutscene do clímax
T099 | To Do | INEGOCIÁVEL | BUILD ALPHA (22/11) | S10 | 13/11 – 20/11 | Integração | Jogo jogável do início ao Final A | Todos os 5 níveis encadeados, sem bloqueio, sem softlock, do menu ao fim do Final A. | Todos | Todos os níveis jogáveis
T100 | To Do | INEGOCIÁVEL | BUILD ALPHA (22/11) | S10 | 13/11 – 20/11 | Entrega | Empacotar e testar a Build Alpha | Build validada em máquina limpa, com a experiência completa do Final A funcionando. | Daniel | Jogo jogável até o Final A
T101 | To Do | INEGOCIÁVEL | BUILD ALPHA (22/11) | S10 | 13/11 – 20/11 | Decisão | Checkpoint: o Final B entra? | Avaliar com a equipe se o Final B é viável nas 2 semanas restantes. Se não, congela no Final A sem culpa. | Lucas | Build Alpha
T102 | To Do | ESSENCIAL | BUILD ALPHA (22/11) | S10 | 13/11 – 20/11 | Narrativa | Cutscene de abertura (prólogo) | Homem na escrivaninha, esfera, porta-retrato, clarão. Câmera fixa lateral. Cara de produzir — só entra com a Alpha estável. | Gabriel + Lucas | Build Alpha
T103 | To Do | ESSENCIAL | BUILD ALPHA (22/11) | S10 | 13/11 – 20/11 | UI | Menu diegético integrado à abertura | Iniciar/Configurações/Sair sobrepostos à cena do prólogo, sem título. | Daniel | Cutscene de abertura; Menu inicial
T104 | To Do | ESSENCIAL | BUILD ALPHA (22/11) | S10 | 13/11 – 20/11 | Validação | Playtest externo #1 | Pessoas de fora da equipe jogam sem instrução. É onde aparecem os problemas que a equipe já não enxerga. | Lucas | Build Alpha
T105 | To Do | ESSENCIAL | BUILD ALPHA (22/11) | S10 | 13/11 – 20/11 | Áudio | Mixagem: tutorial, travessia e perseguição | Equilibrar volumes e transições entre os três tratamentos sonoros. | Thiago (se retornar) / externo | Faixas de travessia e perseguição
T106 | To Do | DESEJÁVEL | BUILD ALPHA (22/11) | S10 | 13/11 – 20/11 | Final B | Esqueleto da 2ª passagem | Estrutura que reabre as cenas de perseguição com os papéis invertidos. Só o esqueleto, sem polimento. | Pedro | Reprodução do replay
T107 | To Do | INEGOCIÁVEL | Rumo à Final | S11 | 20/11 – 27/11 | Bugs | Correção de bugs da Alpha (prioridade 1) | Fechar tudo que for bloqueante ou quebrar a experiência. Nada de feature nova sem isso resolvido. | Todos | Playtest externo #1
T108 | To Do | INEGOCIÁVEL | Rumo à Final | S11 | 20/11 – 27/11 | Level Design | Balanceamento de dificuldade e timing | Ajustar velocidade dos obstáculos, distância dos saltos e ritmo das perseguições com base no playtest externo. | Lucas + André | Playtest externo #1
T109 | To Do | ESSENCIAL | Rumo à Final | S11 | 20/11 – 27/11 | Animação | Polimento das transições de animação | Eliminar travadas e pops entre estados de parkour. É o que mais denuncia produção apressada. | Gabriel | Todas as animações de parkour
T110 | To Do | ESSENCIAL | Rumo à Final | S11 | 20/11 – 27/11 | Arte | Set dressing final de todos os níveis | Passe final nos 5 níveis, nos dois períodos. Coerência visual de ponta a ponta. | Matheus + André | Iluminação de todos os níveis
T111 | To Do | ESSENCIAL | Rumo à Final | S11 | 20/11 – 27/11 | Performance | Otimização | Batching, LODs, limite de luzes em tempo real, custo de post-processing. Meta: framerate estável na máquina alvo. | Lima | Set dressing final
T112 | To Do | DESEJÁVEL | Rumo à Final | S11 | 20/11 – 27/11 | Final B | 2ª passagem jogável (perseguindo o fantasma) | Jogador percorre as cenas de perseguição no papel de caçador, com o fantasma como alvo. | Pedro + João Pedro | Esqueleto da 2ª passagem
T113 | To Do | DESEJÁVEL | Rumo à Final | S11 | 20/11 – 27/11 | Final B | Cena de decisão no terraço | Ícone oferece pegar a máquina. Pegar = game over e repete; ignorar = avança pro desfecho. | Daniel + Lima | 2ª passagem jogável
T114 | To Do | RELEVANTE | Rumo à Final | S11 | 20/11 – 27/11 | Narrativa | Epílogo: nascer do sol no Presente | Cena final no terraço, personagem encarando o horizonte. Fecha o arco visual madrugada → amanhecer. | Matheus + Gabriel | Cutscene do clímax
T115 | To Do | RELEVANTE | Rumo à Final | S11 | 20/11 – 27/11 | Áudio | Faixa de cutscene (crescente e dramática) | Trilha das cutscenes de abertura e clímax. | Thiago (se retornar) / externo | —
T116 | To Do | INEGOCIÁVEL | BUILD FINAL (06/12) | S12 | 27/11 – 04/12 | Processo | Feature freeze | Nenhuma funcionalidade nova entra a partir daqui. Só correção, polimento e ajuste. | Lucas | —
T117 | To Do | INEGOCIÁVEL | BUILD FINAL (06/12) | S12 | 27/11 – 04/12 | Bugs | Correção final de bugs | Última varredura completa. Priorizar crash, softlock e quebra de progressão. | Todos | Feature freeze
T118 | To Do | INEGOCIÁVEL | BUILD FINAL (06/12) | S12 | 27/11 – 04/12 | Arte | Passe final de polimento visual | Ajustes finos de composição, contraste e leitura de rota em todos os níveis. | Matheus + Lucas | Set dressing final
T119 | To Do | INEGOCIÁVEL | BUILD FINAL (06/12) | S12 | 27/11 – 04/12 | Entrega | Empacotar e testar a Build Final | Build validada em máquina limpa, sem dependência externa, pronta pra entrega acadêmica. | Daniel | Correção final de bugs
T120 | To Do | INEGOCIÁVEL | BUILD FINAL (06/12) | S12 | 27/11 – 04/12 | Documentação | Documentação final e entrega | GDD atualizado, README, créditos e o que mais a disciplina exigir. | Lucas + Daniel | Build Final
T121 | To Do | ESSENCIAL | BUILD FINAL (06/12) | S12 | 27/11 – 04/12 | Validação | Playtest externo #2 e ajustes rápidos | Última rodada com pessoas de fora. Só ajustes de baixo risco entram depois disso. | Lucas | Build Final
T122 | To Do | ESSENCIAL | BUILD FINAL (06/12) | S12 | 27/11 – 04/12 | Áudio | Revisão final de áudio e mixagem | Passe final de volume, transições e SFX em todo o jogo. | Thiago (se retornar) / externo | Mixagem de áudio
T123 | To Do | DESEJÁVEL | BUILD FINAL (06/12) | S12 | 27/11 – 04/12 | Final B | Cutscene do abraço (em silhueta) | Contato físico entre os dois personagens, enquadrado em silhueta contra a luz da anomalia — esconde imprecisão de animação. | Gabriel | Cena de decisão no terraço
T124 | To Do | DESEJÁVEL | BUILD FINAL (06/12) | S12 | 27/11 – 04/12 | Final B | Controle simultâneo dos dois personagens | Trecho final em que o jogador move os dois em direção à esfera. | Lima | Cutscene do abraço

## Equipe
Membro | Título oficial | Frente principal | Frente secundária | Observações de alocação
André | Level Designer / Art Lead | Construção e blockout dos níveis, obstáculos de cenário | Programação de apoio (coringa) | Coringa técnico: pode absorver programação se alguma frente atrasar. É quem mais entrega volume de nível.
Daniel | Programador e Designer de UI | Menus, HUD, configurações, builds e empacotamento | Infra de projeto, integração | Carga de UI é baixa por ser minimalista. Absorve o papel de build master e integrador — trabalho constante e essencial.
Gabriel | Artista de Personagem e Animação | Modelo e animações do protagonista e do perseguidor | Programação de apoio (coringa) | Carga mais pesada e mais contínua do projeto. Cada movimento novo de parkour é trabalho dele. Proteger esse tempo.
João Pedro | Programador de Parkour / Gameplay | Movimentos de parkour, detecção contextual, itens | Gameplay geral | Escopo hoje é só parkour, mas cabe mais: pode assumir itens, coletáveis e lógica de nível conforme sobrar.
Lucas | Level Designer / Artista 3D | Level design dos 5 níveis, direção criativa, validação | Modelagem de assets 3D | Dono do GDD e das decisões de escopo. Conduz playtests e a decisão de Final A vs B. Evitar alocar em programação pura.
Lima | Programador Lead — Movimentação e Câmera | Controlador de momentum, câmera, IA de perseguição, performance | Arquitetura geral, sistemas | Responsável pelo pilar mais importante do jogo (o feel). Deve iterar continuamente, não entregar e sair.
Matheus | Artista de Cenário e Props 3D | Kits modulares dos 5 andares, set dressing, iluminação | VFX de ambiente | Gargalo de arte do projeto. Priorizar kits modulares cedo — tudo depende deles pra sair do whitebox.
Pedro | Programador de Sistemas Temporais | Troca de período, obstáculos por época, replay/fantasma | Shaders de estado | Dono da mecânica que define o jogo. Também é quem constrói o sistema de replay — base do Final B.
Thiago | Artista 2D (inativo) | Trilha/áudio, apoio 2D, paleta de cores | — | OFF no momento. Tarefas marcadas como 'se retornar'. Se não voltar, áudio precisa ser terceirizado ou usar biblioteca licenciada.

## Painel
PAINEL DE ACOMPANHAMENTO
Os números abaixo se atualizam sozinhos conforme a coluna Status da aba Kanban é preenchida.
POR STATUS |  |  | POR PRIORIDADE |  |  |  | POR MARCO DE ENTREGA
Status | Tarefas |  | Prioridade | Total | Concluídas |  | Marco | Total | Concluídas
To Do | 124 |  | INEGOCIÁVEL | 52 | 0 |  | PROTÓTIPO (20/09) | 17 | 0
Doing | 0 |  | ESSENCIAL | 50 | 0 |  | Rumo à Intermediária | 36 | 0
Review | 0 |  | RELEVANTE | 15 | 0 |  | BUILD INTERMEDIÁRIA (18/10) | 8 | 0
Done | 0 |  | DESEJÁVEL | 7 | 0 |  | Rumo à Alpha | 37 | 0
Late | 0 | [5 empty] | BUILD ALPHA (22/11) | 8 | 0
TOTAL | 124 | [5 empty] | Rumo à Final | 9 | 0
% concluído | 0% | [5 empty] | BUILD FINAL (06/12) | 9 | 0
POR SEMANA |  |  |  |  | LEGENDA DE PRIORIDADES
Semana | Período | Total | Concluídas |  | INEGOCIÁVEL | Sem isso a entrega daquele marco não existe. Bloqueia todo o resto.
S1 | 11/09 – 18/09 | 17 | 0 |  | ESSENCIAL | A entrega funciona sem, mas fica claramente incompleta.
S2 | 18/09 – 25/09 | 13 | 0 |  | RELEVANTE | Melhora bastante a experiência; primeira coisa a adiar se apertar.
S3 | 25/09 – 02/10 | 12 | 0 |  | DESEJÁVEL | Cenário ideal. Inclui todo o Final B — só entra se a Alpha fechar limpa.
S4 | 02/10 – 09/10 | 11 | 0
S5 | 09/10 – 16/10 | 8 | 0 |  | COMO USAR
S6 | 16/10 – 23/10 | 9 | 0 |  | 1. A aba Kanban é a fonte de verdade. Cada linha é uma tarefa de uma semana específica.
S7 | 23/10 – 30/10 | 9 | 0 |  | 2. Mova a tarefa pela coluna Status: To Do → Doing → Review → Done. Use Late quando a semana passar sem concluir.
S8 | 30/10 – 06/11 | 11 | 0 |  | 3. Use o filtro do cabeçalho pra ver só uma semana, um responsável ou uma prioridade por vez.
S9 | 06/11 – 13/11 | 8 | 0 |  | 4. Este painel se atualiza sozinho — não edite as células de número aqui.
S10 | 13/11 – 20/11 | 8 | 0 |  | 5. 'Depende de' indica o que precisa estar pronto antes. Não comece uma tarefa com dependência em aberto.
S11 | 20/11 – 27/11 | 9 | 0 |  | 6. A partir da S2, cada semana tem 7 dias corridos, com a entrega da semana anterior e o início da próxima no mesmo dia. Nas semanas de marco, a entrega oficial cai 2 dias depois do fim da semana, como margem de segurança.
S12 | 27/11 – 04/12 | 9 | 0 |  | 7. Títulos oficiais de cada pessoa estão na aba Equipe, coluna 'Título oficial' — não aparecem na aba Kanban de propósito, pra manter a tabela enxuta.